МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020                                                                                                                            № 15

с. Малиновка Кожевниковский район Томской области

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих в муниципальном образовании «Малиновское сельское поселение» за 2019 год

В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Раздела 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Малиновское сельское поселение» Кожевниковского района Томской области утвержденного решением Совета Малиновского сельского поселения от 15.11.2019 №103

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Малиновское сельское поселение» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Малиновского сельского поселения порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения						                                  Н.И. Абрамова

С.А. Бурягина

8(38244) 53141

В дело №________________

______________В.М. Ситникова

«___» ________________2020г

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 17.02.2020 № 15

Сведения об исполнении мероприятий в рамках программ и оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Постановление Администрации Малиновского сельского поселения от 09.03.2016 №16 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Малиновского сельского поселения»

| Наименование программы | Наименование мероприятия | %, выполнения целевого индикатора | Балл, оценки эффективности | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений (ПЛАН), тыс.руб. | Исполнено (ФАКТ), тыс. руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение на 2016-2020годы» | Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение | 0 | 0 | 285,880 | 285,880 |  |
| 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Малиновского сельского поселения на 2019-2023 годы» | Стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса в участии в районных и областных конкурсах | 100 | 63 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.«Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года » | Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения | 60 | 86 | 1401,516 | 1401,516 |  |
| 4.«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Малиновского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Профилактика экстремизма и терроризма на территории Малиновского сельского поселения | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |  |
| 5.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение | 0 | 31 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6.«Развитие культуры в Малиновском сельском поселении на 2016-2020 годы» | Развитие культуры в Малиновском сельском поселении | 70 | 71,5 | 20,000 | 14,524 |  |
| 7.Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы | Развитие молодежной политики | 70 | 74,5 | 9,000 | 9,000 |  |
| 8.Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы | Развитие физической культуры и массового спорта | 100 | 94 | 15,000 | 15,000 |  |
| 9.Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования | 100 | 99 | 3840,794 | 3564,056 | Образовавшаяся экономия от использования в 2019 году бюджетных ассигнований с переходящим остатком на 2020 год |
| 10.Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Малиновское сельское поселение на 2018-2020 гг | Сокращение количества пожаров | 0 | 0 | 16,429 | 15,000 |  |
| Итого | 5588,619 | 5304,976 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 17.02.2020№ 15

## О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Малиновское сельское поселение» по итогам исполнения за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Малиновском сельском поселении за 2019 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Малиновского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Малиновского сельского поселения от  09.03.2016 № 16.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2019 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2019 года на территории Малиновского сельского поселения действовали 10 муниципальных программ, по 3 программам финансирование не предусмотрено, 5 программы финансируются из средств бюджета Малиновского сельского поселения, 1 программа финансируется из средств местного, районного областного и федерального бюджетов, 1 программа финансируется из средств районного, местного и областного бюджетов на мероприятия которых было предусмотрено 5588,619 тыс. рублей.

За 2019 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет средств местного бюджета составило 2007,378 тыс. рублей или 88% от предусмотренного финансирования, за счет средств районного бюджета составило 144,091 тыс. рублей или 100% от предусмотренного финансирования, за счет средств областного бюджета составило 3100,000 тыс. рублей или 100% от предусмотренного финансирования, за счет средств федерального бюджета составило 53,507 тыс. рублей или 100% от предусмотренного финансирования. Общее кассовое исполнение мероприятий программ составило 5304,976 тыс. рублей или 95% от предусмотренного финансирования.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2019 году, эффективными признаны 2 программы, 4 программ умеренно эффективными и 1 – неэффективная. По 3 программам оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

В результате проведённой оценки (приложение 1)

|  | Эффективные (ЭРП 80-100) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | 94 |
| 3 | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года | 99 |
|  | умеренно эффективные (ЭРП 50-80) |  |
| 4 | «Развитие культуры в Малиновском сельском поселении на 2016-2020 годы» | 71,5 |
| 5 | «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | 74,5 |
| 6 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Малиновского сельского поселения на 2019-2023годы» | 63 |
| 1 | «Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года » | 78,5 |
|  | неэффективные (ЭРП менее 50) |  |
| 7 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2018 -2022 годы» | 31 |

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий на 01.01.2020 года следующее:

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Малиновского сельского поселения на период 2019-2023 годы»

(пост. Администрации Малиновского сельского поселения от 13.03.2019 № 48)

Реализация мероприятий программы в 2019 году  способствовала в целом развитию и поддержке предпринимательства в Малиновском сельском поселении.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Увеличение количества субъектов малого предпринимательства по плану на 2%;   (18 единиц по факту, 14 единиц по плану);

- Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве по плану на 2 % (18 единиц по факту, 14 единиц по плану);

- Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг -5%

# Финансирование мероприятий программы в 2019году не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы: В настоящее время программа нацелена на информационную и консультационную поддержку предпринимателей. В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы. Информировать предпринимателей о конкурсах на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства должны быть обеспечены информационной поддержкой. Для обеспечения мероприятий, запланированных программой, нужно обеспечить ее финансирование в полном объеме.

2. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 20.03.2014 года № 12)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Численность сельского поселения по плану 1,4 тыс. чел. по факту 1,2 тыс. чел

- численность сельского населения в трудоспособном возрасте по плану 0,5 тыс. чел. по факту 0,6 тыс. чел.

- коэффициент рождаемости сельского поселения по плану 1,18 по факту 0,75 (в 2019 году родилось 9 человек)

- коэффициент смертности сельского поселения по плану 1,58 по факту 1,00 (в 2019 году умерло 12 человек)

- Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по плану 2 ед. по факту 2 ед.

- Численность учащихся по плану 112 чел. по факту 105 чел.

В течение года в рамках программы реализовалось 3 мероприятия.

Проведены работы по благоустройству спортивно-игровой детской площадки в с. Тека, ул. Ленина, 11, площадью 325 м2, по обустройству детской игровая площадки в с.Новосергеевка площадью 100м2.

Проведены работы по благоустройству памятников ВОВ в Новосергеевка, ул. Комсомольская 14, стр. 1, с. Борзуновка, ул. Гагарина,29, с. Малиновка, ул. Кирова, 75.

Проведены работы по приведению водонапорной башни в рабочие состояние, расположенной в с. Малиновка, ул. Верхняя.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (план 1401,516 тыс. руб. факт 1401,516 тыс. руб.).

По результатам оценки эффективности программа является умерено эффективной.

3. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Малиновского сельского поселения на 2018-2020 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 18.06.2018 г. № 52

# Финансирование мероприятий программы в 2019 году не предусмотрено.

- Количество проведенных мероприятий – 42 % (по плану 12  по факту 5)

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2018 -2022годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 20.09.2017 г. № 57)

# Финансирование мероприятий программы в 2019 году не предусмотрено.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Экономия ЭЭ в натуральном выражении - 0 тыс. кВтч по факту, 0,9 тыс. кВтч по плану (0%);

- Экономия ЭЭ в стоимостном выражении –0 тыс. руб. по факту, 4,4 тыс. руб. по плану (0%);

- Экономия ТЭ в натуральном выражении –0% (0Гкал. по факту 3,8Гкал по плану)

- Экономия ТЭ в стоимостном выражении –0% (0 тыс. руб. по факту 23,7 тыс. руб. по плану)

По результатам оценки эффективности программа является  неэффективной.

5. Муниципальная программа «Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  09.03.2016 г. № 19)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (план 285,880 тыс. руб. факт 285,880 тыс. руб.).

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

6. Муниципальная программа «Развитие культуры в Малиновском сельском поселении на 2016-2020 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 09.03.2016 г. № 20)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Участники Малиновского сельского поселения, участвующие

в культурно - досуговых мероприятиях по плану 9% по факту 9%

- Количество мероприятий в домах культуры культурно-досугового типа по плану 105 ед. по факту 60 ед.

- Количество посещений библиотек по плану 16880 чел. по факту 16880чел.

- Количество посетителей концертов, представлений, выставок и др. мероприятий культурно-досугового типа по плану 580 чел. по факту 560 чел.

- Количество книговыдач по плану 31030 шт. по факту 30850 шт.

- Количество клубных формирований по плану 22 ед. по факту 22 ед.

В течение года в рамках программы реализовывалось 5 мероприятий.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в объеме (73%) по плану 20,000 тыс. рублей исполнено 14,524 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

7. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 09.03.2016 г. № 21)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8 - 35 лет по плану 5% по факту 5% тыс. чел

- Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14 – 35 лет по плану 5%. по факту 5% .

- Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи по плану 3% по факту 0%

- Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе спортом по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по плану 3%  по факту 0%

В течение года в рамках программы реализовывалось 5 мероприятий.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме (100%) по плану 9,000 тыс. рублей исполнено 9,000 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  09.03.2016 г. № 22)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество участников участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Малиновское сельское поселение» по плану 65 чел. по факту 60 чел.

- Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях по плану 55 чел. по факту 55 чел .

- Количество мероприятий проводимых на территории Муниципального образования  «Малиновское сельское поселение» по плану 25 ед. по факту 25 ед.

В течение года в рамках программы реализовывались 3 мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 100% (План 15,000 тыс. руб. факт 15,000 тыс. руб.).

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

9. Муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года»

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 1,6 км;

- Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 82 %;

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств 0.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

Проведен ремонт автомобильной дороги общей площадью 5600 м2  в с. Малиновка.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 93% (План 3840,794 тыс. рублей факт 3564,056 тыс. рублей).

Образовавшаяся экономия от использования в 2019 году бюджетных ассигнований с переходящим остатком на 2020 год.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

10. Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Малиновское сельское поселение на 2018-2020 гг

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 18.06.2018 г. №51)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 91% (план 16,429 тыс. руб. факт 15,000 тыс. руб.).

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших умеренную эффективность, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Совета Малиновского сельского поселения на очередной финансовый год.

- Ответственным исполнителям неэффективных муниципальных программ, рекомендуется реализация муниципальных программ при условии корректировки с учетом следующих замечаний: необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения в программу.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий  муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.

Специалист 1 категории

по финансово-экономическим вопросам                                                              С.А. Бурягина

Приложение 1

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ,

МП признается неэффективными оценка, которых составляет менее 50 баллов умеренно эффективными оценка которых составляет от 50 до 80 баллов;

эффективными оценка, которых составляет от 80 до 100 баллов

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Малиновского сельского поселения на 2019-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,2 | 15 | 3 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 63 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа  имеет умеренную эффективность

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года»

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,3 | 25 | 7,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,6 | 20 | 12 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,6 | 15 | 9 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 15 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 15 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 78,5 |

-------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа имеет умеренную эффективность

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,2 | 20 | 4 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,8 | 15 | 12 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 31 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана неэффективной

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Малиновском сельском поселении» на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,7 | 25 | 17,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,6 | 20 | 12 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,8 | 15 | 12 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,7 | 10 | 7 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,8 | 10 | 8 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 71,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа имеет умеренную эффективность

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,7 | 25 | 17,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,7 | 20 | 14 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,8 | 15 | 12 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,6 | 10 | 6 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 74,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа имеет умеренную эффективность

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,9 | 10 | 9 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 94 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 года с перспективой до 2032 года»

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,9 | 10 | 9 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 99 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной